## Sheet1
김해 경전철 이슈사항 정리
항목 | 이슈사항 | 네이즈의견 | 회명의견 | 진행사항(진행중/완료)
1 | TVCS 양산 | 회명에서 양산지시후 납품까지 약 6주 기간 필요 빠른 양산작업지시 요망 - 아래 2,3 항목이 확정되어야 납품전 세팅 완료하여 납품(현장에서 일일히 세팅시 번거로움 및 장애요인 제거) |  | 진행중
2 | 이벤트 처리방안 | 이벤트처리방안 1. 코바다지령서버에서 이벤트를 영상처리서버로 송신하는 방안 2. 영상처리서버가 코바다 지령서버에서 이벤트를 게더링하는 방안 3. 차량에서 영상처리서버로 이벤트를 송신하는 방안 1,2,3안 모두 가능하나, 1안 또는 2안 권장(사유 : 이벤트가 무선망의 이슈로 전송안될시, 이벤트 장애원인 규명이 명확해짐) 4. 1,2,3 안 중 택일 후 관련 이벤트 프로토콜정의서가 필요함 |  | 진행중
3 | IP정보 | 1. 스트리밍서버 IP정보 요청(TVCS 납품시 필요함) 2. TVCS IP정보(TVCS 납품시 필요함) 2. 열차내 카메라 URL주소 정보 요청(TVCS 납품시 필요함) |  | 진행중
4 | 포트포워딩 | 아래 3개의 포트포워딩 필요함  88 (TCP) : 명령포트  554 (RTSP) : 영상전송  5900 (TCP) : 원격 VNC 포트 |  | 진행중
5 | TVCS교육 | 교육자료 메일로 송부 회명 검토후 의견 회신 요망 |  | 진행중
6
7
8
9